## Sheet1 (hidden)
No. Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | Objetivos |  | Realizado | No Realizado
1 | 27/7/2019 | 2019-02-08 | 1. Diseño de base de datos.
2. Leer documentación de las herramientas.
3. Familiarizarse con las herramientas de videochat.
2 | 2019-03-08 | 2019-09-08 | 1. Tener diseño del esquema listo (varias revisiones)
2. Aprender a guardar imágener y videos en base de datos y mostrarlos
3. Aprender a utilizar herramientas del videochat
3 | 16/8/2019 | 16/8/2019 | 1. Presentar prototipo de la aplicación.
2. Mostrar progreso de videochat
| Dependencias |  | Actividades Generales:
| Ninguna |  | 1. Diseño e Implementación de Base de Datos
| Ninguna |  | 2. Implementación del Video chat
| 1, 4.1 y 5 |  | 3. Backend
| 1, y 5 | (Son dos) | 4. Pantallas
| 1 |  | 5. Intercomunicacion entre servicios
6. Diseño de Seguridad
| 2,3 |  | 7. Testing
|  |  |  | Deseable | Nota
| Dependencias |  | 4. Pantallas (Alias Interfaz)
| Ninguna |  | 4.1 Diseño de las Pantallas:
4.1.1 Diseño del índice
|  |  | 4.1.2 Diseño del Login | Login con Gmail
|  |  | 4.1.3 Diseño del formulario para el registro del Usuario | Email Verification con Google API o garra
Nota: Preguntar qué roles desea el usuario
4.1.4 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles
|  |  | 4.1.4.1 Diseño de las páginas de los emprendedores |  | Debe poner categoria en el formulario
4.1.4.1.1 Diseño de la página para registrar sus ideas propuestas
4.1.4.1.2 Diseño de la página para listar sus ideas propuestas y posibilidad de ver el estatus
4.1.4.1.2.1 Diseño de la página que muestre a los interesados, sus contactos
4.1.4.1.2.1.1 Diseño de la página para responder al interesado
|  |  | 4.1.4.2 Diseño de las páginas de los financistas |  | Al iniciar, sugerir ideas de emprendedores con los que están trabajando
|  |  | 4.1.4.2.1 Diseño de la página para filtrar y listar ideas de emprendedores |  | categoría trending y tipos, y emprendedores conocidos
4.1.4.2.2 Diseño de la página 'bookmark' de ideas
4.1.4.2.3 Diseño de la página para enviar propuesta de reunión o guardar en bookmark
4.1.4.2.4 Diseño de la página para listar de proyectos en marcha
Peligroso |  |  | 4.1.4.3 Diseño de las páginas de los que ofrecen/buscan recursos
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.1 Diseño de la página para filtrar y listar recursos |  | Boton fijo para ofrecer recursos
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.2 Diseño de la página (formulario) para ofrecer recursos |  | Especificar categoría, subir fotos y videos, anonimidad
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.3 Diseño de la página que muestre recursos ya publicados |  | Mostrar interesados
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.4 Diseño de la página para ponerse en contacto con los interesados |  | Incluir Videochat
Dependencias
| 4.1 |  | 4.1.4.0 Diseño de las páginas de usuario
| 4.1.1 -4.1.3 |  | 4.1.4..0.1 Diseño de la página que muestre toda su información
4.1.4.0.2 Diseño de la página que permita modificar su información
4.1.4.1
| 4.1.4.2 |  | 4.2 Implementación Páginas
| 4.1.4.3 |  | 4.2.1 Implementacion Paginas Generales
4.2.2 Implementación Páginas de usuario
4.2.2 Implementación páginas de roles
4.2.2.1 Implementación páginas de emprendedores (4.1.4.1)
4.2.2.2 Implementación páginas de financistas (4.1.4.2)
4.2.2.3 Implementación páginas de usuarios que ofrecen recursos (4.1.4.3)
3 Diseño e implementación del Backend
Dependencias
3.1 Diseño del backend para pantallas generales (4.1.1 - 4.1.3)
| 4.1.1-3 |  | 3.2 Implementación de páginas de usuario (4.1.4.0)
| 4.1.4 |  | 3.2 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles (4.1.4) (4.1.4.1 y 4.1.4.2)
| 3.1 |  | 3.3 Implementacion Backend pantallas generales
| 3.2 |  | 3.4 Implementacion Backend paginas de acuerdo a los roles
| Dependencias |  | 1. Diseño de Base de Datos
| Ninguno |  | 1.1 Diseño del diagrama entidad relacion
| Ninguno |  | 1.2 Eleccion e Instalacion del motor de base de datos
| 1.1 y 1.2 |  | 1.3 Diseño de tablas
1.3.1 Traducción del diagrama entidad relación a consultas SQL
| 1.2 |  | 1.4 Definir usuario de administrador
| 1.2 |  | 1.5 Definir Roles | Deaseable
1.5.1 Definir Rol de Emprendedor
1.5.2 Definir Rol de Financista
1.5.3 Definir Rol del que ofrece recursos
| Dependencias |  | 2. Implementación del VideoChat y Chat
2.1 Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server
2.2 Escoger un signal server(Firebase)
2.3 Investigar el funcionamiento de WebRTC
2.4 Utilizar WebRTC
|  |  | 2.5 Investigar herramientas que proveen servicios de chat real time | Deseable
|  |  | 2.5.1 Implementar un chat real time en la aplicacion web | Nota: Entries no se guardan
2.6 Integrar VideoChat y Chat
2.6.1 Solo para los usuarios que son Emprendedores y Financistas
| Dependencias |  | 5. Intercomunicación entre servicios
5.1 Instalar Herramientas para Backend y Frontend
5.1.1 Instalar React.js
5.1.1.2 Escoger Dependencias (Babel, axios, etc)
5.1.1.1 Instalar Dependencias usando npm
5.1.2 Instalar PHP y Apache
| 1.2 |  | 5.1.2.1 Configurar comunicación entre PHP y el motor de base de datos
5.2 Crear un Repositorio en GitHub
5.3 Testing Integracion de Servicios
|  |  | 5.4 Utilizar AWS (Amazon Web Services) | Deseable
5.4.1 Crear un API del Backend usando AWS Amplify
5.4.2 Usar S3 para el FrontEnd
7. Testing
| 3.1 |  | 7.1 Unit Testing Para Backend 3.1
| 4.2.1 |  | 7.2 Unit Testing Para Frontend 4.2.1
| 7.1 y 7.2 |  | 7.3 System Test para Paginas generales
| 3.2 |  | 7.4 Unit Testing Para Backend 3.2
| 4.2.2 |  | 7.5 Unit Testing Para Frontend 4.2.2
| 7.4 y 7.5 |  | 7.6 System Test para Paginas de Roles
| 2.4 |  | 7.7 Unit Testing para videoChat
| 7.7 y 7.3 y 7.6 |  | 7.8 System Test VideoChat, Roles y Paginas generales | Nota: Testing de ensamble final
| 2.5 |  | 7.9 Unit Testing para Chat | Nota: Testing condicionado
| 7.9 |  | 7.10 System Test para Chat | Nota: Testing condicionado
6. Seguridad:
6.1 Identificar Riesgos
6.1.1 Identificar Riesgos para la
6.2 Análisis de Riesgos
6.2.1 Identificar grado de impacto
6.2.2 Identificar probabilidad de ocurrencia
6.3 Encontrar soluciones accesibles a los problemas más relevantes?

## Calendarizacion
No. Periodo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Objetivos | Encargados | Tiempo Estimado (Dias) | Realizado | No Realizado | Observaciones
1 | 27/7/2019 | 2019-02-08 | 1. Realización de primera versión del diagrama entidad relación | Kevin | 3 | X
|  |  | 2. Investigacion de herramientas para FrontEnd y VideoChat | Eddy | 3 | X
2 | 2019-03-08 | 16/8/2019 | 1. Revisión y refinamiento del diagrama entidad relación | Kevin | 1
|  |  | 2. Elección e instalación del motor de base de datos | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 3. Realizar Plan de Trabajo | Kevin y Eddy | 3
|  |  | 4. Diseño (Frontend y Backend) del índice | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 5. Diseño (Frontend y Backend) del Login | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 6. Diseño (Frontend y Backend) del formulario para el registro del Usuario | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 7. Diseño de las páginas para el rol de Emprendedor | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 8. Diseño de Tablas | Kevin | 1
|  |  | 9. Instalar React.js | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 10. Instalar PHP y Apache | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 11. Crear un Repositorio en GitHub | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 12. Identificar Riesgos | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 13. Plantear soluciones a los riesgos identificados | Kevin y Eddy | 2
3 | 17/8/2019 | 30/8/2019 | 1. Implementación (básica) del índice, login y formulario de registro | Kevin y Eddy | 5 |  |  | Semana de Parciales intercalada
|  |  | 2. Diseño de las páginas de usuario | Kevin y Eddy | 1
|  |  | 3. Diseño de las páginas para el rol de Financistas | Kevin y Eddy | 1
4 | 31/8/2019 | 13/9/2019 | 1. Definición de los roles de Emprendedor y financista en la base de datos | Kevin | 1
|  |  | 2. Implementación págias de usuario | Kevin y Eddy | 2
|  |  | 3. Implementación páginas de emprendedor | Kevin y Eddy | 2
|  |  | 4. Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server | Eddy | 1
|  |  | 5. Escoger un signal server(Firebase) | Eddy | 1
|  |  | 6. Investigar el funcionamiento de WebRTC | Eddy | 5
|  |  | 7. Unit Testing para las páginas de índice, login y formulario de registro | Kevin y Eddy | 2
|  |  | 8. Unit Testing para páginas de usuario | Kevin y Eddy | 2
|  |  | 9. Unit Testing para páginas de rol de emprendedor | Kevin y Eddy | 2
5 | 14/9/2019 | 27/9/2019 | 1. Implementación de páginas de rol de Financista | Kevin y Eddy | 2
|  |  | 2. System Test para páginas generales (índice, login, formulario), páginas de usuario y de rol de emprendedor | Kevin y Eddy | 4
|  |  | 3. Utilizar WebRTC para el videochat | Eddy | 3
|  |  | 4. Unit Testing videochat | Eddy | 2
|  |  | 5. Crear diseño (CCS) de las páginas del índice, login y registro de usuario | Kevin | 2
6 | 28/9/2019 | 18/10/2019 | 1. Integración del videochat a la aplicación | Kevin y Eddy | 2 |  |  | Semana de parciales Intercalada
|  |  | 2. Crear diseño (CCS) de las páginas de usuario y páginas de los roles de emprendedor y financista | Kevin | 3
|  |  | 3. System Test de Toda la aplicación | Kevin y Eddy | 5
7 | 19/10/2019 | 26/10/2019 | 1. System Test de Toda la aplicación (Reanudación) | Kevin y Eddy | 5
|  |  | 2. Refinamiento de detalles de diseño | Kevin y Eddy

## Actividades
Dependencias | Actividades Generales | Notas
Ninguna | 1. Diseño e Implementación de Base de Datos
Ninguna | 2. Implementación del Video chat
1, y 5 | 3. Pantallas
1, 4.1 y 5 | 4. Backend
1 | 5. Intercomunicacion entre servicios
4 | 6. Diseño de Seguridad
2 y 3 | 7. Testing
Dependencias | Subtareas | Notas
1. Diseño de Base de Datos
Ninguna | 1.1 Diseño del diagrama entidad relacion
Ninguna | 1.2 Eleccion e Instalacion del motor de base de datos
1.1 y 1.2 | 1.3 Diseño de tablas
1.3.1 Traducción del diagrama entidad relación a consultas SQL
1.2 | 1.4 Definir usuario de administrador
1.2 | 1.5 Definir Roles
1.5.1 Definir Rol de Emprendedor
1.5.2 Definir Rol de Financista
| 1.5.3 Definir Rol del que ofrece recursos | Deaseable (Opcional)
2. Implementación del VideoChat y Chat
Ninguna | 2.1 Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server
Ninguna | 2.2 Escoger un signal server(Firebase)
2.2 | 2.3 Investigar el funcionamiento de WebRTC
2.3 | 2.4 Utilizar WebRTC
Ninguna | 2.5 Investigar herramientas que proveen servicios de chat real time | Deseable (Opcional), entries no se guardan
2.5.1 Implementar un chat real time en la aplicacion web
2.4 | 2.6 Integrar VideoChat y Chat
2.6.1 Solo para los usuarios que son Emprendedores y Financistas
3. Pantallas (Alias Interfaz)
Ninguna | 3.0.1 Diseño de las páginas de usuario
3.0.1.1 Diseño de la página que muestre toda su información
3.0.1.2 Diseño de la página que permita modificar su información
Ninguna | 3.1 Diseño de las Pantallas:
3.1.1 Diseño del índice
| 3.1.2 Diseño del Login | Login con Gmail
| 3.1.3 Diseño del formulario para el registro del Usuario | Email Verification con Google API o una alternativa. Preguntar al usuario qué roles desea
Ninguna | 3.1.4 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles
3.1.4.1 Diseño de las páginas de los emprendedores
| 3.1.4.1.1 Diseño de la página para registrar sus ideas propuestas | Debe poner categoria en el formulario
3.1.4.1.2 Diseño de la página para listar sus ideas propuestas y posibilidad de ver el estatus
3.1.4.1.2.1 Diseño de la página que muestre a los interesados, sus contactos
3.1.4.1.2.1.1 Diseño de la página para responder al interesado
3.1.4.2 Diseño de las páginas de los financistas
| 3.1.4.2.1 Diseño de la página para filtrar y listar ideas de emprendedores | Categoría trending y tipos
3.1.4.2.2 Diseño de la página 'bookmark' de ideas
3.1.4.2.3 Diseño de la página para enviar propuesta de reunión o guardar en bookmark
3.1.4.2.4 Diseño de la página para listar de proyectos en marcha
| 3.1.4.3 Diseño de las páginas de los que ofrecen/buscan recursos | Deseable (Opcional)
| 3.1.4.3.1 Diseño de la página para filtrar y listar recursos | Boton fijo para ofrecer recursos
| 3.1.4.3.2 Diseño de la página (formulario) para ofrecer recursos | Especificar categoría, subir fotos y videos, anonimidad
| 3.1.4.3.3 Diseño de la página que muestre recursos ya publicados | Mostrar interesados
| 3.1.4.3.4 Diseño de la página para ponerse en contacto con los interesados | Incluir Videochat
3.2 Implementación Páginas
3.1 | 3.2.1 Implementacion Paginas Generales
3.1.1 -3.1.3 | 3.2.2 Implementación Páginas de usuario
3.2.3 Implementación páginas de roles
3.1.4.1 | 3.2.3.1 Implementación páginas de emprendedores (3.1.4.1)
3.1.4.2 | 3.2.3.2 Implementación páginas de financistas (3.1.4.2)
3.1.4.3 | 3.2.3.3 Implementación páginas de usuarios que ofrecen recursos (3.1.4.3)
4. Diseño e implementación del Backend
3.1.1-3 | 4.1 Diseño del backend para pantallas generales (3.1.1 - 3.1.3)
3.1.4 | 4.2 Implementación de páginas de usuario (3.1.4.0)
3.1 | 4.2 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles (3.1.4, 3.1.4.1 y 3.1.4.2)
4.2 | 4.3 Implementacion Backend pantallas generales
4.4 | 4.4 Implementacion Backend paginas de acuerdo a los roles
5. Intercomunicación entre servicios
Ninguna | 5.1 Instalar Herramientas para Backend y Frontend
5.1.1 Instalar React.js
5.1.1.2 Escoger Dependencias (Babel, axios, etc)
5.1.1.1 Instalar Dependencias usando npm
1.2 | 5.1.2 Instalar PHP y Apache
5.1.2.1 Configurar comunicación entre PHP y el motor de base de datos
Ninguna | 5.2 Crear un Repositorio en GitHub
5.1.2 | 5.3 Testing Integracion de Servicios
1.2 | 5.4 Utilizar AWS (Amazon Web Services) | Deseable (Opcional)
5.4.1 Crear un API del Backend usando AWS Amplify
5.4.2 Usar S3 para el FrontEnd
6. Seguridad:
Ninguna | 6.1 Identificar Riesgos para la parte de la aplicación web de financistas y emprendedores
6.1 | 6.2 Análisis de Riesgos
6.2.1 Identificar grado de impacto
6.2.2 Identificar probabilidad de ocurrencia
6.2 | 6.3 Encontrar soluciones accesibles a los problemas más relevantes
7. Testing
3.1 | 7.1 Unit Testing Para Backend 3.1
4.2.1 | 7.2 Unit Testing Para Frontend 4.2.1
7.1 y 7.2 | 7.3 System Test para Paginas generales
3.2 | 7.4 Unit Testing Para Backend 3.2
4.2.2 | 7.5 Unit Testing Para Frontend 4.2.2
7.4 y 7.5 | 7.6 System Test para Paginas de Roles
2.4 | 7.7 Unit Testing para videoChat
7.7 y 7.3 y 7.6 | 7.8 System Test VideoChat, Roles y Paginas generales | Nota: Testing de ensamble final
2.5 | 7.9 Unit Testing para Chat | Nota: Testing condicionado
7.9 | 7.10 System Test para Chat | Nota: Testing condicionado

## Sheet2 (hidden)
Debugging | 22
Coding | 14
Design | 12