## Sheet1 (hidden)
No. Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | Objetivos |  | Realizado | No Realizado
1 | 27/7/2019 | 2019-02-08 | 1. Diseño de base de datos.
2. Leer documentación de las herramientas.
3. Familiarizarse con las herramientas de videochat.
2 | 2019-03-08 | 2019-09-08 | 1. Tener diseño del esquema listo (varias revisiones)
2. Aprender a guardar imágener y videos en base de datos y mostrarlos
3. Aprender a utilizar herramientas del videochat
3 | 16/8/2019 | 16/8/2019 | 1. Presentar prototipo de la aplicación.
2. Mostrar progreso de videochat
| Dependencias |  | Actividades Generales:
| Ninguna |  | 1. Diseño e Implementación de Base de Datos
| Ninguna |  | 2. Implementación del Video chat
| 1, 4.1 y 5 |  | 3. Backend
| 1, y 5 | (Son dos) | 4. Pantallas
| 1 |  | 5. Intercomunicacion entre servicios
6. Diseño de Seguridad
| 2,3 |  | 7. Testing
|  |  |  | Deseable | Nota
| Dependencias |  | 4. Pantallas (Alias Interfaz)
| Ninguna |  | 4.1 Diseño de las Pantallas:
4.1.1 Diseño del índice
|  |  | 4.1.2 Diseño del Login | Login con Gmail
|  |  | 4.1.3 Diseño del formulario para el registro del Usuario | Email Verification con Google API o garra
Nota: Preguntar qué roles desea el usuario
4.1.4 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles
|  |  | 4.1.4.1 Diseño de las páginas de los emprendedores |  | Debe poner categoria en el formulario
4.1.4.1.1 Diseño de la página para registrar sus ideas propuestas
4.1.4.1.2 Diseño de la página para listar sus ideas propuestas y posibilidad de ver el estatus
4.1.4.1.2.1 Diseño de la página que muestre a los interesados, sus contactos
4.1.4.1.2.1.1 Diseño de la página para responder al interesado
|  |  | 4.1.4.2 Diseño de las páginas de los financistas |  | Al iniciar, sugerir ideas de emprendedores con los que están trabajando
|  |  | 4.1.4.2.1 Diseño de la página para filtrar y listar ideas de emprendedores |  | categoría trending y tipos, y emprendedores conocidos
4.1.4.2.2 Diseño de la página 'bookmark' de ideas
4.1.4.2.3 Diseño de la página para enviar propuesta de reunión o guardar en bookmark
4.1.4.2.4 Diseño de la página para listar de proyectos en marcha
Peligroso |  |  | 4.1.4.3 Diseño de las páginas de los que ofrecen/buscan recursos
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.1 Diseño de la página para filtrar y listar recursos |  | Boton fijo para ofrecer recursos
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.2 Diseño de la página (formulario) para ofrecer recursos |  | Especificar categoría, subir fotos y videos, anonimidad
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.3 Diseño de la página que muestre recursos ya publicados |  | Mostrar interesados
Peligroso |  |  | 4.1.4.3.4 Diseño de la página para ponerse en contacto con los interesados |  | Incluir Videochat
Dependencias
| 4.1 |  | 4.1.4.0 Diseño de las páginas de usuario
| 4.1.1 -4.1.3 |  | 4.1.4..0.1 Diseño de la página que muestre toda su información
4.1.4.0.2 Diseño de la página que permita modificar su información
4.1.4.1
| 4.1.4.2 |  | 4.2 Implementación Páginas
| 4.1.4.3 |  | 4.2.1 Implementacion Paginas Generales
4.2.2 Implementación Páginas de usuario
4.2.2 Implementación páginas de roles
4.2.2.1 Implementación páginas de emprendedores (4.1.4.1)
4.2.2.2 Implementación páginas de financistas (4.1.4.2)
4.2.2.3 Implementación páginas de usuarios que ofrecen recursos (4.1.4.3)
3 Diseño e implementación del Backend
Dependencias
3.1 Diseño del backend para pantallas generales (4.1.1 - 4.1.3)
| 4.1.1-3 |  | 3.2 Implementación de páginas de usuario (4.1.4.0)
| 4.1.4 |  | 3.2 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles (4.1.4) (4.1.4.1 y 4.1.4.2)
| 3.1 |  | 3.3 Implementacion Backend pantallas generales
| 3.2 |  | 3.4 Implementacion Backend paginas de acuerdo a los roles
| Dependencias |  | 1. Diseño de Base de Datos
| Ninguno |  | 1.1 Diseño del diagrama entidad relacion
| Ninguno |  | 1.2 Eleccion e Instalacion del motor de base de datos
| 1.1 y 1.2 |  | 1.3 Diseño de tablas
1.3.1 Traducción del diagrama entidad relación a consultas SQL
| 1.2 |  | 1.4 Definir usuario de administrador
| 1.2 |  | 1.5 Definir Roles | Deaseable
1.5.1 Definir Rol de Emprendedor
1.5.2 Definir Rol de Financista
1.5.3 Definir Rol del que ofrece recursos
| Dependencias |  | 2. Implementación del VideoChat y Chat
2.1 Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server
2.2 Escoger un signal server(Firebase)
2.3 Investigar el funcionamiento de WebRTC
2.4 Utilizar WebRTC
|  |  | 2.5 Investigar herramientas que proveen servicios de chat real time | Deseable
|  |  | 2.5.1 Implementar un chat real time en la aplicacion web | Nota: Entries no se guardan
2.6 Integrar VideoChat y Chat
2.6.1 Solo para los usuarios que son Emprendedores y Financistas
| Dependencias |  | 5. Intercomunicación entre servicios
5.1 Instalar Herramientas para Backend y Frontend
5.1.1 Instalar React.js
5.1.1.2 Escoger Dependencias (Babel, axios, etc)
5.1.1.1 Instalar Dependencias usando npm
5.1.2 Instalar PHP y Apache
| 1.2 |  | 5.1.2.1 Configurar comunicación entre PHP y el motor de base de datos
5.2 Crear un Repositorio en GitHub
5.3 Testing Integracion de Servicios
|  |  | 5.4 Utilizar AWS (Amazon Web Services) | Deseable
5.4.1 Crear un API del Backend usando AWS Amplify
5.4.2 Usar S3 para el FrontEnd
7. Testing
| 3.1 |  | 7.1 Unit Testing Para Backend 3.1
| 4.2.1 |  | 7.2 Unit Testing Para Frontend 4.2.1
| 7.1 y 7.2 |  | 7.3 System Test para Paginas generales
| 3.2 |  | 7.4 Unit Testing Para Backend 3.2
| 4.2.2 |  | 7.5 Unit Testing Para Frontend 4.2.2
| 7.4 y 7.5 |  | 7.6 System Test para Paginas de Roles
| 2.4 |  | 7.7 Unit Testing para videoChat
| 7.7 y 7.3 y 7.6 |  | 7.8 System Test VideoChat, Roles y Paginas generales | Nota: Testing de ensamble final
| 2.5 |  | 7.9 Unit Testing para Chat | Nota: Testing condicionado
| 7.9 |  | 7.10 System Test para Chat | Nota: Testing condicionado
6. Seguridad:
6.1 Identificar Riesgos
6.1.1 Identificar Riesgos para la
6.2 Análisis de Riesgos
6.2.1 Identificar grado de impacto
6.2.2 Identificar probabilidad de ocurrencia
6.3 Encontrar soluciones accesibles a los problemas más relevantes?

## Actividades
Actividades Generales | Notas
1. Diseño e Implementación de Base de Datos
2. Implementación del Video chat
3. Pantallas
4. Backend
5. Intercomunicacion entre servicios
6. Diseño de Seguridad
7. Testing
Subtareas | Notas
1. Diseño de Base de Datos
1.1 Diseño del diagrama entidad relacion
1.2 Eleccion e Instalacion del motor de base de datos
1.3 Diseño de tablas
1.3.1 Traducción del diagrama entidad relación a consultas SQL
1.4 Definir usuario de administrador
1.5 Definir Roles
1.5.1 Definir Rol de Emprendedor
1.5.2 Definir Rol de Financista
1.5.3 Definir Rol del que ofrece recursos | Deaseable (Opcional)
2. Implementación del VideoChat y Chat
2.1 Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server
2.2 Escoger un signal server(Firebase)
2.3 Investigar el funcionamiento de WebRTC
2.4 Utilizar WebRTC
2.5 Investigar herramientas que proveen servicios de chat real time | Deseable (Opcional), entries no se guardan
2.5.1 Implementar un chat real time en la aplicacion web
2.6 Integrar VideoChat y Chat
2.6.1 Solo para los usuarios que son Emprendedores y Financistas
3. Pantallas (Alias Interfaz)
3.0.1 Diseño de las páginas de usuario
3.0.1.1 Diseño de la página que muestre toda su información
3.0.1.2 Diseño de la página que permita modificar su información
3.1 Diseño de las Pantallas:
3.1.1 Diseño del índice
3.1.2 Diseño del Login | Login con Gmail
3.1.3 Diseño del formulario para el registro del Usuario | Email Verification con Google API o una alternativa. Preguntar al usuario qué roles desea
3.1.4 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles
3.1.4.1 Diseño de las páginas de los emprendedores
3.1.4.1.1 Diseño de la página para registrar sus ideas propuestas | Debe poner categoria en el formulario
3.1.4.1.2 Diseño de la página para listar sus ideas propuestas y posibilidad de ver el estatus
3.1.4.1.2.1 Diseño de la página que muestre a los interesados, sus contactos
3.1.4.1.2.1.1 Diseño de la página para responder al interesado
3.1.4.2 Diseño de las páginas de los financistas
3.1.4.2.1 Diseño de la página para filtrar y listar ideas de emprendedores | Categoría trending y tipos
3.1.4.2.2 Diseño de la página 'bookmark' de ideas
3.1.4.2.3 Diseño de la página para enviar propuesta de reunión o guardar en bookmark
3.1.4.2.4 Diseño de la página para listar de proyectos en marcha
3.1.4.3 Diseño de las páginas de los que ofrecen/buscan recursos | Deseable (Opcional)
3.1.4.3.1 Diseño de la página para filtrar y listar recursos | Boton fijo para ofrecer recursos
3.1.4.3.2 Diseño de la página (formulario) para ofrecer recursos | Especificar categoría, subir fotos y videos, anonimidad
3.1.4.3.3 Diseño de la página que muestre recursos ya publicados | Mostrar interesados
3.1.4.3.4 Diseño de la página para ponerse en contacto con los interesados | Incluir Videochat
3.2 Implementación Páginas
3.2.1 Implementacion Paginas Generales
3.2.2 Implementación Páginas de usuario
3.2.3 Implementación páginas de roles
3.2.3.1 Implementación páginas de emprendedores (3.1.4.1)
3.2.3.2 Implementación páginas de financistas (3.1.4.2)
3.2.3.3 Implementación páginas de usuarios que ofrecen recursos (3.1.4.3)
4. Diseño e implementación del Backend
4.1 Diseño del backend para pantallas generales (3.1.1 - 3.1.3)
4.2 Implementación de páginas de usuario (3.1.4.0)
4.2 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles (3.1.4, 3.1.4.1 y 3.1.4.2)
4.3 Implementacion Backend pantallas generales
4.4 Implementacion Backend paginas de acuerdo a los roles
5. Intercomunicación entre servicios
5.1 Instalar Herramientas para Backend y Frontend
5.1.1 Instalar React.js
5.1.1.2 Escoger Dependencias (Babel, axios, etc)
5.1.1.1 Instalar Dependencias usando npm
5.1.2 Instalar PHP y Apache
5.1.2.1 Configurar comunicación entre PHP y el motor de base de datos
5.2 Crear un Repositorio en GitHub
5.3 Testing Integracion de Servicios
5.4 Utilizar AWS (Amazon Web Services) | Deseable (Opcional)
5.4.1 Crear un API del Backend usando AWS Amplify
5.4.2 Usar S3 para el FrontEnd
6. Seguridad:
6.1 Identificar Riesgos para la parte de la aplicación web de financistas y emprendedores
6.2 Análisis de Riesgos
6.2.1 Identificar grado de impacto
6.2.2 Identificar probabilidad de ocurrencia
6.3 Encontrar soluciones accesibles a los problemas más relevantes
7. Testing
7.1 Unit Testing Para Backend 3.1
7.2 Unit Testing Para Frontend 4.2.1
7.3 System Test para Paginas generales
7.4 Unit Testing Para Backend 3.2
7.5 Unit Testing Para Frontend 4.2.2
7.6 System Test para Paginas de Roles
7.7 Unit Testing para videoChat
7.8 System Test VideoChat, Roles y Paginas generales | Nota: Testing de ensamble final
7.9 Unit Testing para Chat | Nota: Testing condicionado
7.10 System Test para Chat | Nota: Testing condicionado

## Milestones y Entregables
Primer Milestone
1.1 Diseño del diagrama entidad relacion
1.2 Eleccion e Instalacion del motor de base de datos
1.3 Diseño de tablas
1.3.1 Traducción del diagrama entidad relación a consultas SQL
1.4 Definir usuario de administrador
1.5 Definir Roles
1.5.1 Definir Rol de Emprendedor
1.5.2 Definir Rol de Financista
Segundo Milestone
5.1 Instalar Herramientas para Backend y Frontend
5.1.1 Instalar React.js
5.1.1.2 Escoger Dependencias (Babel, axios, etc)
5.1.1.1 Instalar Dependencias usando npm
5.1.2 Instalar PHP y Apache
5.1.2.1 Configurar comunicación entre PHP y el motor de base de datos
5.2 Crear un Repositorio en GitHub
5.3 Testing Integracion de Servicios
Tercer Milestone | Primer Entregable
3.0.1 Diseño de las páginas de usuario
3.0.1.1 Diseño de la página que muestre toda su información
3.0.1.2 Diseño de la página que permita modificar su información
3.1.1 Diseño del índice
3.1.2 Diseño del Login
3.1.3 Diseño del formulario para el registro del Usuario
Cuarto Milestone | Segundo Entregable
3.1.4.1 Diseño de las páginas de los emprendedores
3.1.4.1.1 Diseño de la página para registrar sus ideas propuestas
3.1.4.1.2 Diseño de la página para listar sus ideas propuestas y posibilidad de ver el estatus
3.1.4.1.2.1 Diseño de la página que muestre a los interesados, sus contactos
3.1.4.1.2.1.1 Diseño de la página para responder al interesado
Quinto Milestone | Tercer Entregable
3.1.4.2 Diseño de las páginas de los financistas
3.1.4.2.1 Diseño de la página para filtrar y listar ideas de emprendedores
3.1.4.2.2 Diseño de la página 'bookmark' de ideas
3.1.4.2.3 Diseño de la página para enviar propuesta de reunión o guardar en bookmark
3.1.4.2.4 Diseño de la página para listar de proyectos en marcha
Sexto Milestone | Cuarto Entregable
3.2.1 Implementacion Paginas Generales
3.2.2 Implementación Páginas de usuario
3.2.3 Implementación páginas de roles
3.2.3.1 Implementación páginas de emprendedores (3.1.4.1)
3.2.3.2 Implementación páginas de financistas (3.1.4.2)
3.2.3.3 Implementación páginas de usuarios que ofrecen recursos (3.1.4.3)
Séptimo Milestone
4.1 Diseño del backend para pantallas generales (3.1.1 - 3.1.3) | Quinto Entregable
4.2 Implementación de páginas de usuario (3.1.4.0)
4.2 Diseño de las páginas de acuerdo a los roles (3.1.4, 3.1.4.1 y 3.1.4.2)
4.3 Implementacion Backend pantallas generales | Sexto Entregable
4.4 Implementacion Backend paginas de acuerdo a los roles
Octavo Milestone
2.1 Escoger o construir un TURN Server y un STUN Server
2.2 Escoger un signal server(Firebase)
2.3 Investigar el funcionamiento de WebRTC
2.4 Utilizar WebRTC
Noveno Milestone | Séptimo Entregable
2.6 Integrar VideoChat y Chat
2.6.1 Solo para los usuarios que son Emprendedores y Financistas
Décimo Milestone
6.1 Identificar Riesgos para la parte de la aplicación web de financistas y emprendedores
6.2 Análisis de Riesgos
6.2.1 Identificar grado de impacto
6.2.2 Identificar probabilidad de ocurrencia
6.3 Encontrar soluciones accesibles a los problemas más relevantes
Onceavo Milstone
7.1 Unit Testing Para Backend 3.1
7.2 Unit Testing Para Frontend 4.2.1
7.3 System Test para Paginas generales
7.4 Unit Testing Para Backend 3.2
7.5 Unit Testing Para Frontend 4.2.2
7.6 System Test para Paginas de Roles
7.7 Unit Testing para videoChat
7.8 System Test VideoChat, Roles y Paginas generales
7.9 Unit Testing para Chat
7.10 System Test para Chat
Doceavo Milestone (No es obligatorio)
1.5.3 Definir Rol del que ofrece recursos
3.1.4.3 Diseño de las páginas de los que ofrecen/buscan recursos
3.1.4.3.1 Diseño de la página para filtrar y listar recursos
3.1.4.3.2 Diseño de la página (formulario) para ofrecer recursos
3.1.4.3.3 Diseño de la página que muestre recursos ya publicados
3.1.4.3.4 Diseño de la página para ponerse en contacto con los interesados
Treceavo Milestone (No es obligatorio)
2.5 Investigar herramientas que proveen servicios de chat real time
2.5.1 Implementar un chat real time en la aplicacion web
5.4 Utilizar AWS (Amazon Web Services)
5.4.1 Crear un API del Backend usando AWS Amplify
5.4.2 Usar S3 para el FrontEnd

## Sheet2 (hidden)
Debugging | 22
Coding | 14
Design | 12