## Sheet1
Riesgo | Probabilidad | Efecto | Rating (Siendo 1 el más importante) | Estrategia
Nos atrasamos con algún entregable | Media | Serio | 2 | Adelantar actividades si es posible
Dejamos a último minuto una actividad | Media | Catastrófico | 4 | Distribuir bien el tiempo a lo largo del período de trabajo establecido
Se nos acumulan las actividades a realizar | Media | Catastrófico | 2 | Adelantar actividades si es posible
Olvidamos enviar una entrega obligatoria | Muy baja | Catastrófico | 1 | Poner recordatorios 3 días y 1 día antes de la entrega
No asistimos a la entrega final del proyecto | Muy baja | Catastrófico | 1 | Poner recordatorios 1 día antes y tener dinero extra para pedir un Uber
No logramos ensamblar correctamente el frontend y backend | Media | Catastrófico | 1 | Realizar Unit y System Testing una vez terminado el módulo
El backend no se logra finalizar a tiempo | Media | Catastrófico | 2 | Adelantar actividades si es posible
Perder mucho tiempo agregando mucha 'ornamentación' innecesaria | Alta | Catastrófico | 1 | Realizar las actividades fundamentales descritas en la calendarización
El diagrama entidad relación está mal hecho | Media | Catastrófico | 3 | Consultar con el Ingeniero Ronald y pedir su aprobación
Las herramientas que escogimos para implementar el proyecto no son las adecuadas | Baja | Catastrófico | 3 | Realizar pequeñas pruebas que verifiquen que dichas herramientas cumplan con su propósito
No logramos que el videochat funcione correctamente | Alta | Catastrófico | 2 | Enfocar toda la atención en ese módulo si se dispone de tiempo
El videochat no se logra integrar a tiempo | Alta | Catastrófico | 2 | Enfocar toda la atención en ese módulo si se dispone de tiempo
Algúna actividad toma más tiempo de lo estimado | Alta | Serio | 2 | Adelantar actividades potencialmente laboriosas
Se nos olvida realizar alguna actividad | Baja | Serio | 3 | Revisar frecuentemente la calendarización
Alguna computadora se arruina | Baja | Catastrófico | 2 | Trabajar en las computadoras del laboratorio de la Universidad
Perdemos el código fuente de alguna página | Baja | Catastrófico | 1 | Hacer Backup del código en Github
Borramos por accidente algún archivo importante | Alta | Catastrófico | 1 | Realizar Backup de dichos archivos en Github
Alguna página está mal implementada (ya sea frontend o backend) | Media | Tolerable | 3 | Seguir los diseños prestablecidos de dicha página
Algún miembro se vuelve incapaz de implementar una parte del proyecto | Baja | Serio | 2 | Intercambiar actividades entre los miembros